## Sheet1
向社会公布的高标准农田问题整改清单（第一批）
填报单位： 平山县农业农村局（盖章）
序号 | 县（市、区） | 问题描述（要具体） | 问题所在地点（具体到镇、村、路段、点位） | 问题类型（水利、电力、道路等） | 整改完成时限 | 整改负责人及联系方式
1 | 平山县 | 平山县2024年上三汲乡片高标准农田改造提升项目上三汲乡康家村村西出水口保护装置损坏 | 上三汲乡康家村村西 | 水利 | 2026年4月底 | 李习军15076418795
2 | 平山县 | 平山县2024年上三汲乡片高标准农田改造提升项目北七汲村村北水库西侧防渗管道损坏 | 上三汲乡北七汲村村北水库西侧 | 水利 | 2026年4月底 | 李习军15076418795
3 | 平山县 | 平山县2023年温塘镇片高标准农田建设项目大吾乡近掌村村西田间路有裂缝。 | 大吾乡近掌村村西田间路 | 道路 | 2026年4月底 | 李习军15076418795
4 | 平山县 | 平山县2024年上三汲乡片高标准农田改造提升项目东王坡乡北策城村西大口井未通电，需接通电缆。 | 东王坡乡北策城村西大口井 | 电力 | 2026年4月底 | 李习军15076418795
5 | 平山县 | 平山县2024年上三汲乡片高标准农田改造提升项目上三汲乡访驾庄村村东一条渠道未通到地头。 | 上三汲乡访驾庄村村东渠道 | 水利 | 2026年4月底 | 李习军15076418795
6 | 平山县 | 平山县2023年中央预算内两河乡片高标准农田改造提升建设项目两河乡郭村管道损坏 | 两河乡郭村北岭管道 | 水利 | 2026年4月底 | 李习军15076418795
7 | 平山县 | 平山县2023年中央预算内两河乡片高标准农田改造提升建设项目两河乡王家庄村村西南出水口保护装置丢失 | 两河乡王家庄村村西南 | 水利 | 2026年4月底 | 李习军15076418795
8 | 平山县 | 平山县2023年中央预算内两河乡片高标准农田改造提升建设项目两河乡新水碾村村北道路过重车压坏。 | 两河乡新水碾村村北道路 | 道路 | 2026年4月底 | 李习军15076418795
9 | 平山县 | 平山县2023年温塘镇片高标准农田建设项目岗南镇韩庄村村东出水口及保护装置损坏2处 | 岗南镇韩庄村村东 | 水利 | 2026年4月底 | 李习军15076418795
10 | 平山县 | 2022年平山县小觉镇片平山镇片高标准农田建设项目孟家庄镇六亩元村村西2处渠道损坏 | 孟家庄镇六亩元村村西 | 水利 | 2026年4月底 | 李习军15076418795
11 | 平山县 | 2023年中央预算内两河乡高标准农田改造提升项目两河乡东洞村电闸开关缺保护装置 | 两河乡东洞村 | 电力 | 2026年4月底 | 李习军15076418795
12 | 平山县 | 2023年中央预算内两河乡高标准农田改造提升项目两河乡庄沟村村东大口井护栏损坏 | 两河乡庄沟村村东 | 水利 | 2026年4月底 | 李习军15076418795
13 | 平山县 | 2023年中央预算内两河乡高标准农田改造提升项目两河乡山头村村南阀门井盖丢失1个 | 两河乡山头村村南 | 水利 | 2026年4月底 | 李习军15076418795
14 | 平山县 | 平山县2023年温塘镇片高标准农田建设项目岗南镇怀常峪村大口井警示标志损坏 | 岗南镇怀常峪村村北 | 水利 | 2026年4月底 | 李习军15076418795
15 | 平山县 | 2022年平山县小觉镇片平山镇片高标准农田建设项目上三汲乡枣洼村村西一段道路过重车压坏 | 上三汲乡枣洼村村西 | 道路 | 2026年4月底 | 李习军15076418795
公开监督电话：82911135
填报人：李习军 |  |  | 联系电话：15076418795 |  | 填报日期： | 2026-04-07