## A4
附件2
平山县2026年第一批以工代赈中央预算内投资计划表
序号 | 市（区） | 县（市、区） | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模汇总 | 建设内容汇总 | 拟开工日期（年/月） | 拟完工日期（年/月） | 投资类别 | 总投资 | 已下达投资 | 累计完 成投资 | 本次下达投资 | 资金安排方式 | 项目（法人）单位 | 项目责任人 | 日常监管直接责任单位 | 日常监管直接责任单位监管责任人 | 预计带动当地群众务工人数 | 预计发放劳务报酬金额 | 备注
[10 empty] | （万元） | （万元） | （万元） | （万元） | [5 empty] | （人） | （万元）
1 | 石家庄市 | 平山县 | 平山县宅北乡2026年灾后恢复重建以工代赈项目 | 新建 | 硬化村内道路，修建挡墙，铺设污水管网及相关配套设施，修建饮水管网及配套设施。 | 硬化村内混凝土道路31400平方米（长10466.66米均宽3米厚度0.15米C30混凝土），修建挡墙7700立方米（长1200米高4米），铺设污水管网2000米（材质为双壁波纹管DN300）及相关配套设施，修建饮水管网6000（材质为PE管管径90）米及相关配套设施等。 | 2026-05-30 | 2026-12-01 | 总投资 | 796 |  |  |  | 直接投资 | 平山县宅北乡人民政府 | 张鹏飞 | 平山县发展和改革局 | 贾艳茹 | 202 | 321.3
[9 empty] | 中央预算内投资 | 756 |  |  | 756
地方预算内投资
其他地方财政性建设资金
[9 empty] | 其他投资 | 40
2 | 石家庄市 | 平山县 | 平山县两河乡2026年特色旅居乡村产业配套以工代赈项目 | 改建 | 硬化混凝土道路，铺便道砖，浆砌挡墙，建设混凝土渠道，铺设污水管道及相关配套设施等。 | 混凝土道路硬化38428平方米（厚15cm），浆砌挡墙3952立方米，混凝土渠道1075米（0.3m*0.3m），污水管道4222米（主路DN400,支路DN315 PE波纹管)及相关配套设施，便道砖铺装1236平方米（10cm砼垫层+面砖），路沿石882米等。 | 2026-05-30 | 2026年12月 | 总投资 | 839 |  |  |  | 直接投资 | 平山县两河乡人民政府 | 封宁宁 | 平山县发展和改革局 | 贾艳茹 | 203 | 335
[9 empty] | 中央预算内投资 | 794 |  |  | 794
地方预算内投资
其他地方财政性建设资金
[9 empty] | 其他投资 | 45
3 | 石家庄市 | 平山县 | 平山县北冶乡特色旅居乡村产业配套以工代赈项目 | 新建 | 村庄连接道路、登山步道、慢行道及休闲道路、小型停车场铺装、浆砌石护坡。 | 村庄连接道路改造提升27000平方米，长6000米，宽4.5米，改造为沥青混凝土路面（15cm石灰土底基层，20cm水泥稳定集料基层，5cm沥青混凝土面层）；建设登山步道、慢行道及休闲道路10千米，宽1.5米。（ 做法为12cm级配碎石，12cmC15素混凝土，面层为碎石）；小型停车场6处，改造提升6500平方米，改造为沥青混凝土路面（ 15cm 石灰土底基层，20cm水泥稳定集料基层，5cm沥青混凝土面层）；浆砌石护坡485立方米等。 | 2026-05-30 | 2026-12-01 | 总投资 | 840 |  |  |  | 直接投资 | 平山县北冶乡人民政府 | 范邵棚 | 平山县发展和改革局 | 贾艳茹 | 212 | 332
[9 empty] | 中央预算内投资 | 790 |  |  | 790
地方预算内投资
其他地方财政性建设资金
[9 empty] | 其他投资 | 50