## A4
附件2
平山县2026年第二批以工代赈中央预算内投资计划表
序号 | 市（区） | 县（市、区） | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模汇总 | 建设内容汇总 | 拟开工日期（年/月） | 拟完工日期（年/月） | 投资类别 | 总投资 | 已下达投资 | 累计完 成投资 | 本次下达投资 | 资金安排方式 | 项目（法人）单位 | 项目责任人 | 日常监管直接责任单位 | 日常监管直接责任单位监管责任人 | 预计带动当地群众务工人数 | 预计发放劳务报酬金额 | 备注
[10 empty] | （万元） | （万元） | （万元） | （万元） | [5 empty] | （人） | （万元）
1 | 石家庄市 | 平山县 | 平山县东回舍镇2026年特色旅居乡村产业配套以工代赈项目 | 新建 | 污水管网覆盖，土路硬化和破损部分拆除重建，泄洪渠整治等。 | 涵盖污水管道建设、道路硬化改造及排水水利设施整治三大板块，具体包括新建 DN200PE 污水管道 1191 米、DN300PE 污水管道 1200 米、DN400PE 污水管道 1850 米、DN1000 混凝土污水管道 700 米，实施土路面混凝土硬化 17233.5 平方米，拆除原有破损混凝土路面并新建 20664 平方米，整治雨水泄洪渠 420 米，完成水渠硬化 1000 米、排水渠周边硬化及整治 500 米，同步开展石砌挡墙整修及周边硬化 80 米。 | 2026-08-01 | 2027-07-01 | 总投资 | 786 |  |  |  | 直接投资 | 平山县东回舍镇人民政府 | 李明 | 平山县发展和改革局 | 贾艳茹 | 237 | 376.46
[9 empty] | 中央预算内投资 | 731 |  |  | 731
地方预算内投资
其他地方财政性建设资金
[9 empty] | 其他投资 | 55
2 | 石家庄市 | 平山县 | 平山县下槐镇灾后恢复重建基础设施以工代赈项目 | 新建 | 新建混凝土道路、砌石挡墙。 | 下柳村混凝土道路硬化4条，长度4500m，共15000㎡；下刘家坪村混凝土道路硬化9条，长度4880m，共14110㎡，建设标准：宽度2米到3.6米的混凝土道路。硬化结构为15厘米。C30水泥混凝土，15厘米12%石灰土，土基回弹模量大于等于20Mpa。砌石挡墙长1300米，高2米；上刘家坪村混凝土道路硬化3条，长度2700m，共7500㎡，建设标准：挡墙为仰斜式仰斜式重力式挡墙。砌石挡墙的砌石材料强度不小于MU40，砌筑砂浆强度为M7.5。 | 2026-08-01 | 2027-07-01 | 总投资 | 583 |  |  |  | 直接投资 | 平山县下槐镇人民政府 | 于顺舟 | 平山县发展和改革局 | 贾艳茹 | 168 | 252.62
[9 empty] | 中央预算内投资 | 549 |  |  | 549
地方预算内投资
其他地方财政性建设资金
[9 empty] | 其他投资 | 34
3 | 石家庄市 | 平山县 | 平山县西大吾乡近掌村特色旅居乡村产业配套以工代赈项目 | 新建 | 改造水泥混凝土路面，铺设面包砖、路沿石，修缮水渠、排水沟、护坡，修建化粪池等。 | 改造硬化15厘米厚C30水泥混凝土路面44771平方米，宽度为1米-4.5米，长度为13579米；铺设60毫米厚C30混凝土面包砖1500平方米；铺设100毫米厚C30混凝土路沿石1300米；修缮水渠规格40厘米深×40厘米宽、长183米；修建排水沟规格60厘米深×80厘米宽、长240米，规格1米深×1.5米宽、长450米，共计690米；护坡高2米-3米，厚度80厘米、1440立方米；结构三格化粪池30立方米。 | 2026-08-01 | 2027-07-01 | 总投资 | 666 |  |  |  | 直接投资 | 平山县西大吾乡人民政府 | 任迪杰 | 平山县发展和改革局 | 贾艳茹 | 198 | 283.42
[9 empty] | 中央预算内投资 | 635 |  |  | 635
地方预算内投资
其他地方财政性建设资金
[9 empty] | 其他投资 | 31